"Virade de l'espoir 28-29 septembre 2012

Compte –rendu de la réunion de lancement du 6 mars 2012 à BILLIO

Etaient présents : Jacques LE MAITRE, Olivier LORRIC, Renée-Claire LE CROM, Yann GUILLOUET, Patrice VICAUD, Stéphane ROHEL, Eric TREHIN, Gwénaël GAUTIER, Patricia BELLEGO, Jean-Pierre ROUSSEAU, Maêl HERVO, Hervé LE GAL, Pascal LORIC, Yannick LE STER , Gisèle LE NEDIC,  Jeanine OGOR, Monique LE CALLONEC, Anne-Marie TASTARD, Marie-Thérèse LE MAITRE, Laurent TASTARD, Lucien LE CLAIRE, Julien JOUBIOUX, Jean CAIGNARD, Loïc MERLET, André POURCHASSE, François LE CROM, André GUYOT, Sylvie JAFFRE  ( coordonnées sur le site http://virade-stjean.jimdo.com

- Présentation du projet  de VIRADE: François LE CROM projette la vidéo de la remise des Prix du Morbihannais de l’Année où Etienne Caignard exprime avec beaucoup de sensibilité et de conviction ce qu’est la mucoviscidose et pourquoi il est important de continuer la lutte ; la recherche avance , mais ce n’est pas fini . L’action des bénévoles , des Virades de l’Espoir en France , est essentielle.

- Le canton de St Jean est engagé depuis longtemps  et décide, ce soir de poursuivre l’action en organisant la Virade 2012 à Billio et Plumelec, le dernier week-end de septembre.

Comment ?

En s’appuyant sur une organisation bien rodée, en apportant des idées nouvelles, en s’appuyant principalement sur les associations de Plumelec et Billio

La structure :

Le Comité cantonal

Le comité local

Les responsables d’activités  et les bénévoles

Les  ambitions

Informer , mobiliser encore plus contre la muco

Associer un maximum de bonnes volontés

Donner du plaisir , de la convivialité

Récolter plus de 20.000€

Le contenu de  la Virade 2012

Un loto , le vendredi soir à Plumelec

La Rando des Ecoles, le vendredi à Billio

La fête , le samedi à Billio, avec

Les interclochers

Le Mucomoto

Et des innovations …

Le mucosic’hall , le samedi soir à Plumelec

Ce qui a été proposé, ce qui a été décidé, ce qu’il y a  à faire, activité par activité …

Nous enrichirons ces tableaux au fur et à mesure de la préparation

| La Rando des Ecoles | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A BILLIO, le vendredi |  | x |  | Renée Claire LE CROM |
| Toutes les écoles primaires du canton sont invitées |  | x |  |  |
| L’Ecole La Claie Plumelec participe cette année / Sylvie Jaffré a rencontré Mme Richard |  | x |  |  |
| Réunion des Enseignants en juin |  | x |  |  |
| L’information la sensibilisation début septembre . C’est très important ; c’est ce qui donne du sens à l’action ; les enfants sont les premiers promoteurs de la virade du lendemain |  | x |  |  |
| Organisation du transport |  |  | A voir avec la CDC pour la prochaine réunion |  |
| Logistique / voir lieu de rassemblement , circuit des cars , Toilettes |  |  |  |  |
| Encadrement / sécurité renfort du Club des Anciens de Billio |  | x | En soutien des enseignants | Monique Le Callonec et Anne Marie Tastard |

| Les actions des collèges et lycée | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsables : François Le Crom Natacha RIOU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce point n’a pas été traité . Il sera abordé lors de la prochaine réunion |  |  |  |  |

| Le LOTO - le vendredi 28 septembre 2012 | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Plumelec , salle de 600 m2 |  | x |  |  |
| Le vendredi 28 septembre à 20h | x |  |  |  |
| Animatrice : Solange GUILLOUZO | x |  | Solliciter Solange | François Le Crom |
| Innovation proposée : pourquoi pas le mercredi après-midi ? Consulter les « habitués des lotos » et Solange |  | x | Décider à la prochaine réunion |  |
| Réservation de la salle | x |  | Fait par Jean Caignard |  |
| Préparation de la salle ( tables , bancs, podium) / transport +mise en place |  |  | Recruter une équipe de 6/8 personnes | à trouver pour la prochaine réunion |
| Vente des cartes | x |  | Confié à l’association des Chasseurs de Callac et les Amis du Calvaire de Callac / A confirmer pour la prochaine réunion | Gilbert Vicaud + Edouard Etienne |
| Buvette | x |  |  |  |
| Casse-croutes , gâteaux | x |  |  |  |
| Assistance à l’animatrice |  |  |  |  |
| Faire appel à la fourniture de gâteaux | x |  |  | à trouver pour la prochaine réunion |
| Vendre de tickets pour le lâcher de ballons au loto | x |  | ¾ personnes pendant la soirée | à trouver pour la prochaine réunion |

| Randonnées pédestres du samedi | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuits à organiser et baliser |  | x |  | Jean-Pierre ROUSSEAU |
| Pouvoir proposer des randonnées , toute la semaine qui précède ( voir communication) | x |  |  |  |
| Proposer une randonnée contée | x |  |  |  |
| Proposer de la rando nordique | x |  |  |  |

| Le Muco-moto | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 à 500 motos attendues |  | x |  | Yannick LE STER et Pascal LORIC |
| Attention à bien sonoriser l’aire de départ des motos |  | x |  | Dans tous les sens |
| Prévoir buvette à la pause à Kerguéhennec ou Lemay |  | x | Solliciter l’asso | Asso Art et Renaissance |
| Prévoir Gateaux à la pause |  | x |  | Les Anciens de Billio |

| Les petits bolides billiotais | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innovation : la nouvelle association « les petits bolides billiotais » animera l’après-midi avec des démonstrations de mini-voitures téléguidées |  | X | Réfléchir au meilleur emplacement pou le circuit | Julien JOUBIOUX |
| Plusieurs courses dans l’après-midi / séances d’essai |  | X |  |  |
| Le public pourra parier sur les voitures aux couleurs des communes du canton |  | X |  |  |
| Les paris seront au profit de la muco |  | X |  |  |

| Les Jeux mucolympiques | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif : animer l’après-midi sans monopoliser toute l’attention ; laisser vivre les autres activités / définir un thème , les jeux , les règles |  |  | Définir les jeux | LoÏc MERLET |
| Recommandation : pas trop de travail de préparation pour les équipes / prendre en référence l’an passé : un nom ,un totem , des costumes . Etre simple |  |  | Un chef d’équipe par commune connu avant l’été |  |
| Du spectacle , de la bonne humeur |  |  |  |  |
| Identifier avant l’été un chef d’équipe par commune |  |  |  |  |
| On reprend le remue-méninges en réservant les questions à des équipiers de +60 ans |  |  | Préparer les questions et la mise en scène | André GUYOT |

| Les AUTRES ACTIVITES de l’après-midi | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les baptêmes de 4x4 |  |  |  |  |
| Les baptêmes de side-car |  |  |  |  |
| Les baptêmes en voitures anciennes |  | x |  | Serge HIVERT |
| Les balades à poney | x | x | Accord / voir les modalités avec le propriétaire | Jean-Luc JEFFREDO |
| Le château gonflable | x |  | J.Y Guillard fait la demande Nommer un binôme de responsables de la surveillance |  |
| La Boutique Muco |  | x |  | Renée Claire LE CROM |
| L’atelier Maquillage | x |  | Solliciter association Pinceau Plum |  |
| La fabrique du pain | x |  | J .Le Maître sollicité : absent En parler aux boulangers de Plumelec avant de voir Gérard GUILLO – Denis NIGNOL | Jean Caignard |
| Les animations des Pompiers | x |  | Voir Didier BURBAN | André GUYOT |

| Le lâcher de ballons | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’objectif après lequel on court depuis longtemps est de lâcher 1.000 ballons . Pour y parvenir , il faut vendre des tickets , bien avant la fête . |  |  |  | Isabelle LANTRAIN |
| Vendre des tickets le soir du loto | x |  | Une équipe locale ( Billio : Plumelec) à former pour la prochaine réunion |  |
| Editer des tickets avant la réunion d’avril et les proposer à la vente | x |  |  |  |
|  |  |  | Prévoir l’hélium | André POURCHASSE |

| Café -crêpes | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Comité des Fêtes de Billio s’en charge |  |  |  | Comité des Fêtes de BILLIO |

| Buvettes / boissons / apéro | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prévoir déclaration d’ouverture de buvette | Comité local |
| Buvette du Loto | x |  | Voir loto / proposé aux asso de Callac | Gilbert Vicaud / Edouard Etienne |
| Buvette de la Fête à Billio |  | x | Gestion assurée par Le club de foot de BILLIO | Gwénaël GAUTIER |
| Apéro avant le Mucosic’hall |  |  | Equipe à trouver pour la prochaine réunion |  |
| Gestion de la boisson pour le dîner |  |  | A voir lors de la réunion spécifique Diner |  |

| Casse-croûte, merguez , frites | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévoir casse-croûte , frites et saucisses pour 120 à 150 motards qui arrivent sur le site avant midi |  | x | Pour les frites, se coordonner avec Alain Guillouzo (comité du Mont ) | Lucien LE CLAIRE (Chasseurs de Billio) |
|  |  |  | Appro : voir avec Ronsard si commande/ don |  |

| Le mucosic’hall | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dans le même esprit que les dernières années ( 2011 : super !) dans la qualité et dans le timing ( pas trop long )/ quelques poses |  | x | Marcelle ALLIOUX a donné son accord pour mettre sur pied le spectacle | Marcelle ALLIOUX |
| Travailler l’acoustique | x |  | Réunion avec Xavier Hervo sur le site avant prochaine réunion | Jean Caignard |
| Sono |  | x |  | Asso DTLSens |

| Le dîner | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 450 repas maximum, |  | x |  | Dany GUYOT , Christian OLIVEUX |
| Les cuisiniers |  | x | Ils ont donné leur accord |  |
| - Une équipe pour la préparation - une équipe pour le service - une équipe pour la vaisselle |  | x | Pour la prochaine réunion , Marie-Thérèse Le maître fait le point des personnes dont elle dispose et indique combien il lui en manque | Marie-Thérèse LE MAITRE et Laurent TASTARD |
| Denrées pour le dîner |  |  | Menu à définir en concertation avec les cuisiniers | Jean-Luc Jeffredo |
| Déco de la salle : voiles de bateaux, branchage, art floral, voir aussi | x |  | Solliciter Suzy Guillo pour la prochaine réunion ( A. Guyot) |  |
| une équipe de 10 personnes pour débarrasser sitôt le diner | x |  | Une équipe à trouver pour la prochaine réunion |  |
| Une équipe pour nettoyer la salle le dimanche , terminer le lundi ( transport, évacuation déchets ) | x |  | A trouver pour la prochaine réunion | André GUYOT |
| Plan de table / placement / contrôle | x |  |  | André POURCHASSE |
| Suivi des réservations / approvisionnement des boulangeries |  | x | Tickets à imprimer , distribution , collecte | Jean CAIGNARD |

| Communication | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Randos : Annoncer dès le mois d’avril les randos au profit de la muco sur les sites de rando , fédé . Ecrire aux associations du secteur ( Josselin , Malestroit … ) |  | X | Texte (modalités d’inscription, coordonnées, et description des circuits à mettre en forme | Jean-Pierre ROUSSEAU |
| Les affiches |  |  | A voir avec le comité départemental Voir site intendance | André POURCHASSE |
| Les documents informations scolaires |  |  | A commander au comité départemental. Voir site intendance |  |
| Les banderoles |  |  |  | Bruno GILLET |
| La presse lors de nos réunions de préparation |  |  |  |  |
| Les comptes-rendus de réunion |  |  |  |  |
| Le site internet de la Virade du Canton |  |  | Mise à jour après chaque réunion | François LE CROM |

| Le matériel | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stands |  |  | Evaluer les besoins à la prochaine réunion |  |
| Barrières |  |  |  |  |
| Tables |  |  |  |  |
| Vaisselle |  |  |  |  |
| Chapiteaux |  |  |  |  |

| Questions diverses | C’est proposé | C’est décidé | A Faire | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSURANCES / le matériel utilisé , les équipements empruntés sont assurés par l’assurance souscrite par l’asso à condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable |  | x | A recenser essentiellement début septembre | André Pourchasse |
| Vérifier la capacité de l’alimentation électrique sur le site |  |  | Olivier Lorric : peux-tu t’en assurer ? |  |
| Un signe distinctif pour les bénévoles ( casquette , tee-shirts ) |  |  | Propositions à la prochaine réunion | François LE CROM |
| Recherchons VIP personnalité du sport ou du spectacle , par exemple , pour donner de l’ampleur au week-end . il est souhaitable de travailler de concert avec Etienne C et les autres sites de virade du département | x |  |  | Sylvie JAFFRE |
| Site internet de la Virade Pour retrouver la composition des Comités , pour connaître les coordonnées des acteurs de la Virade , pour connaître ou mettre à jour une rubrique « intendance » , pour trouver de l’info sur la Muco … une adresse : le site de la Virade de St Jean http://virade-stjean.jimdo.com Lien spécial intendance http://virade-stjean-intendance.jimdo.com/ |  | x | Allez consulter … | François LE CROM |

Si vous notez des oublis ou des erreurs , merci de le signaler à André GUYOT  (06 03 85 57 30) ou par mail andreguyot2@wanadoo.fr

Prochaine réunion, le mardi 24 Avril à 20h30  à BILLIO